## sellers
seller_id | seller_nombre | empresa_grupo | marca_seller_operativo | url_seller | categoria_estimada | plataforma_estimada | modelo_integracion_estimado | estado_pipeline | prioridad | sitio_objetivo | responsable | contacto_nombre | contacto_email | contacto_tel | fecha_alta | fecha_ultima_actualizacion | proximo_paso | observaciones | activo
SPT-001 | Bunker | Bunker | Bunker Store | https://bunkerstore.com.ar/ | Suplementos | WordPress | Híbrido / Transitorio | evaluación | Alta | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-002 | Taika Sport | Taika Sport | Taika Sport | https://www.taikasport.com.ar/ | Accesorios | Tiendanube | Híbrido / Transitorio | contactos | Alta | Sporting | Gabriel Luna |  |  |  | Tue Mar 31 2026 21:00:00 GMT-0300 (hora estándar de Argentina) | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-003 | Topper | Alpargatas Argentina y Grupo Camargo Corrêa | Topper | https://www.topper.com.ar/ | Calzado · Indumentaria · Accesorios | VTEX | VTEX ↔ VTEX | contactos | Alta | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | Tue Mar 31 2026 21:00:00 GMT-0300 (hora estándar de Argentina) | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-005 | Asics (Dass) | Grupo Dass | Asics | https://www.asics.com.ar/ | Calzado · Indumentaria · Accesorios | VTEX | VTEX ↔ VTEX | identificados | Alta | Sporting | Gabriel Luna |  |  |  | Tue Mar 31 2026 21:00:00 GMT-0300 (hora estándar de Argentina) | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-006 | Fila (Dass) | Grupo Dass | Fila | https://tienda.fila.com.ar/ | Calzado · Indumentaria · Accesorios | VTEX | VTEX ↔ VTEX | identificados | Media | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-007 | Umbro (Dass) | Grupo Dass | Umbro | https://tienda.umbro.com.ar/ | Calzado · Indumentaria · Accesorios | Otro | Híbrido / Transitorio | identificados | Media | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-008 | Mizuno (Bisa) | Bisa | Mizuno | https://arg.mizuno.com/ | Calzado · Indumentaria | Otro | Híbrido / Transitorio | identificados | Media | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | Tue Mar 31 2026 21:00:00 GMT-0300 (hora estándar de Argentina) | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-009 | Champion (Bisa) | Bisa | Champion | https://www.championstore.com.ar/ | Calzado · Indumentaria | ERP / Sistema propio | VTEX ↔ VTEX | identificados | Media | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | Tue Mar 31 2026 21:00:00 GMT-0300 (hora estándar de Argentina) | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-004 | Atomik | Atomik | Atomik | https://www.atomik.com.ar/ | Calzado · Indumentaria | ERP / Sistema propio | Híbrido / Transitorio | contactos | Alta | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | Wed Apr 22 2026 21:00:00 GMT-0300 (hora estándar de Argentina) | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-010 | Puma | Puma | Puma | https://ar.puma.com/ | Calzado · Indumentaria |  | API Seller Center | identificados | Alta | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-011 | Under Armour (Bisa) | Under Armour | Under Armour | https://www.underarmour.com.ar/ | Calzado · Indumentaria | SalesForceCommerce | API Seller Center | identificados | Alta | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-012 | Bullpadel | Aguirre y Cía | Bullpadel | https://bullpadelargentina.com.ar/ | Artículos deportivos | Tiendanube | API Seller Center | contactos | Media | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | Wed Apr 22 2026 21:00:00 GMT-0300 (hora estándar de Argentina) | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-013 | Babolat (Brand Team) | Brand Team | Babolat | https://www.babolat.com.ar/ | Calzado · Indumentaria · Accesorios | Tiendanube | API Seller Center | contactos | Media | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-014 | Saucony (Brand Team) | Brand Team | Saucony | https://saucony.com.ar/ | Calzado · Indumentaria | Tiendanube | API Seller Center | contactos | Media | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | Tue Mar 31 2026 21:00:00 GMT-0300 (hora estándar de Argentina) | 2026-05-06 |  |  | SI
SPT-015 | Filament | Filament | Filament | https://www.filament.com.ar/ | Calzado | Tiendanube |  | identificados | Media | Sporting | Rafael Nieto |  |  |  | Mon May 04 2026 21:00:00 GMT-0300 (hora estándar de Argentina) | 2026-05-06 |  |  | SI

## definicion_tecnica
seller_id | fecha_generacion | fecha_ultima_actualizacion | estado_definicion | nombre_seller | resultado_calificacion | modelo_sugerido | riesgo_logistico | complejidad_general | modelo_integracion_definido | plataforma | erp | api | metodo_integracion_relevado | operador_logistico | entrega_pais | skus_estimados | frec_actualizacion | frec_stock | frec_precios | alcance_catalogo | alcance_stock | alcance_precio | alcance_pedidos | alcance_logistica | alcance_devoluciones | alcance_facturacion | alcance_conciliacion | responsable_marketplace | responsable_seller | responsable_tecnico | requerimientos_seller | requerimientos_sporting | desarrollos_necesarios | integraciones_necesarias | bloqueantes | riesgos | pendientes | proximo_paso | fecha_estimada_inicio | fecha_estimada_go_live | observaciones
SPT-001 | 2026-05-02 12:59 | 2026-05-02 12:59 | Pendiente de análisis | Bunker | Apto con relevamiento técnico | VTEX → VTEX | Medio | Media | VTEX → VTEX | [10 empty] | Relevar estructura de producto/SKU y atributos obligatorios. Validar disponibilidad de imágenes. | Definir origen y frecuencia de actualización de stock. | Definir mecanismo de actualización de precios. | Definir flujo de recepción y gestión de pedidos. | Validar operador logístico (sin dato), cobertura (sin dato) y origen de despacho (sin dato). | Definir flujo de devoluciones y responsable de logística inversa. | Definir mecanismo de emisión y envío de comprobantes. | A definir |  | Gabriel Luna |  | Confirmar responsables comercial, técnico y operativo. Entregar catálogo base con atributos mínimos. Confirmar esquema de stock, precios, logística y devoluciones. | Validar modelo de integración, alcance funcional, reglas operativas, pruebas end-to-end y criterios de go live. | Configuración y validación de integración VTEX → VTEX. | VTEX seller ↔ VTEX Marketplace. | Sin bloqueantes críticos detectados automáticamente. | Riesgo logístico: Medio. | Revisar definición técnica y confirmar alcance con el equipo. | Analizar relevamiento completo y confirmar modelo de integración. |  |  | Fila generada automáticamente desde el relevamiento completo. Completar decisión final de forma interna.

## calificaciones
seller_id | fecha_envio | estado_calificacion | completitud | nombre | contacto_nombre | contacto_email | categorias | skus_estimados | vende_online | canales_venta | plataforma | erp | envia_pais | origen_despacho | operador_logistico | otro_operador_logistico | comentarios | resultado_sugerido | modelo_sugerido | riesgo_logistico
SPT-001 | 2026-05-02 12:56 | Completo | 86% | Bunker | xxxx | gabriel.luna@luquin.com.ar | Suplementos | 100 - 500 | Sí | Marketplaces | VTEX | Sí | Parcial / algunas zonas | Más de un depósito | A definir |  |  | Apto con relevamiento técnico | VTEX → VTEX | Medio

## relevamientos
seller_id | fecha_envio | estado_relevamiento | completitud | nombre | razon_social | cuit | web | pais_provincia | tipo_empresa | canal_principal | opera_marketplaces | marketplaces_detalle | categorias | contacto_nombre | contacto_email | contacto_tel | contacto_cargo | contacto_comercial_nombre | contacto_comercial_email | contacto_tec_nombre | contacto_tec_email | contacto_ops_nombre | contacto_ops_email | contacto_admin_nombre | contacto_admin_email | plataforma | erp | erp_cual | api | api_alcance | metodo_integracion | equipo_tec | recibe_pedidos_ext | informa_estados | informa_tracking | frec_actualizacion | obs_tecnologia | skus_estimados | variantes | gestion_catalogo | catalogo_excel | info_prod_completa | atributos_tecnicos | imagenes | imagenes_variante | tabla_talles | productos_variantes | codigos_sku_ean | productos_en_sporting | restricciones_cat | restricciones_cat_det | obs_catalogo | stock_tipo | stock_exclusivo_mkt | stock_seguridad | stock_minimo_seguridad | frec_stock | gestion_stock | stock_separado | gestion_precios | frec_precios | precios_iva | precios_canal | promos | promos_det | entrega_pais | zonas | localidad_despacho | despacho_origen | operador_logistico | multi_operador_logistico | dias_despacho | tiempo_despacho | cumple_sla_despacho | tracking | impresora | etiquetado_requerido | retiro_tienda | puntos_retiro | stock_retiro_tienda | retiro_ops | obs_logistica | acepta_devol | log_devol | resp_log_inv | deposito_devol | resp_validacion_devol | tiempo_devol | restr_devol | restr_devol_det | nota_credito | condiciones_postventa | emite_factura | factura_auto | tipo_factura | factura_formato | nc_devol | ticket_promedio | gmv_estimado | cuotas | comision_mkt | costo_financiero | restricciones_com | restricciones_com_det | limitaciones_actuales | particularidades | comentarios
SPT-001 | 2026-04-28 09:59 | Incompleto | 6% | Bunker |  |  | https://bunkerstore.com.ar/ | [5 empty] | Suplementos | Gabriel Luna | gabriel.luna@luquin.com.ar | 543815775936
SPT-001 | 2026-05-02 12:59 | Incompleto | 6% | Bunker |  |  | https://bunkerstore.com.ar/ | [5 empty] | Suplementos | Gabriel Luna | gabriel.luna@luquin.com.ar | 543815775936

## timeline
TIMELINE — Tareas y hitos por seller · Base para el Gantt operativo
ID Tarea | seller_id | Seller / Marca | Fase | Hito | Tarea | Responsable | Depende de | Inicio plan | Fin plan | Inicio real | Fin real | Estado | Atraso (días) | Comentario | Ver en Gantt
SPT-001-T-01 | SPT-001 | Bunker | Comercial | Definición comercial inicial | Definir valor de especificación “Seller” en VTEX | eCommerce |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | Completado | 0 | Matriz recibida con datos completos | Sí
SPT-001-T-02 | SPT-001 | Bunker | Comercial | Definición comercial inicial | Crear política comercial del seller en VTEX | eCommerce | SPT-001-T-01 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-02 |  | En curso | 0 | Simulador armado, pendiente revisión | Sí
SPT-001-T-03 | SPT-001 | Bunker | Comercial | Definición comercial inicial | Crear condición comercial del seller en VTEX | eCommerce | SPT-001-T-02 | 2026-04-06 | 2026-04-07 |  |  | Pendiente | 0 | A coordinar con IT de Bunker | Sí
SPT-001-T-04 | SPT-001 | Bunker | Comercial | Definición comercial inicial | Asociar condiciones de pago a la condición comercial | eCommerce | SPT-001-T-03 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  | Pendiente | 0 |  | No
SPT-001-T-05 | SPT-001 | Bunker | Comercial | Definición legal e informativa | Publicar términos y condiciones del seller en landings informativas del footer | eCommerce | SPT-001-T-02 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  | Pendiente | 0 |  | Sí
SPT-001-T-06 | SPT-001 | Bunker | Operativa | Configuración administrativa | Gestionar número de comercio específico del seller | Administración | SPT-001-T-02 | 2026-04-06 | 2026-04-07 |  |  | Pendiente | 0 |  | Sí
SPT-001-T-07 | SPT-001 | Bunker | Operativa | Configuración administrativa | Configurar comprobante del seller en BAS | Jorge PIM | SPT-001-T-06 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | 0
SPT-001-T-08 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Configuración logística VTEX | Crear almacén del seller en VTEX | eCommerce | SPT-001-T-02 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | 39
SPT-001-T-09 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Configuración logística VTEX | Crear muelle del seller en VTEX | eCommerce | SPT-001-T-08 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | —
SPT-001-T-10 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Configuración logística VTEX | Crear estrategia de envío del seller en VTEX | eCommerce | SPT-001-T-09 | 2026-04-06 | 2026-04-07 |  |  |  | —
SPT-001-T-11 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Configuración base PIM | Crear tienda del seller en PIM | Agente PIM | SPT-001-T-02 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | —
SPT-001-T-12 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Configuración base PIM | Crear depósito del seller en PIM | Agente PIM | SPT-001-T-11 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | —
SPT-001-T-13 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Configuración base PIM | Asociar tienda y depósito de PIM al almacén de VTEX | Agente PIM | SPT-001-T-08 / SPT-001-T-12 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | —
SPT-001-T-14 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Configuración base PIM | Configurar carrier del seller en PIM Depósitos | Agente PIM | SPT-001-T-13 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | —
SPT-001-T-15 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Configuración base PIM | Configurar facturación del seller en PIM Depósitos | Agente PIM | SPT-001-T-12 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | —
SPT-001-T-16 | SPT-001 | Bunker | Operativa | Configuración postventa | Configurar condiciones de devolución del seller en el Portal de Gestión de Pedidos (si aplica) | eCommerce / PIM | SPT-001-T-15 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | —
SPT-001-T-17 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Relevamiento de catálogo | Compartir planilla de SKUs a crear o catalogar | eCommerce | SPT-001-T-02 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | —
SPT-001-T-18 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Relevamiento de catálogo | Completar planilla de SKUs a crear o catalogar | Seller | SPT-001-T-17 | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | —
SPT-001-T-19 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Alta de catálogo | Crear SKUs del seller en PIM | Agente PIM | SPT-001-T-18 | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  |  |  | —
SPT-001-T-20 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Alta de catálogo | Catalogar productos del seller en PIM | eCommerce | SPT-001-T-19 | 2026-04-09 | 2026-04-13 |  |  |  | —
SPT-001-T-21 | SPT-001 | Bunker | Operativa | Carga comercial inicial | Compartir archivo de carga de precio y stock | eCommerce | SPT-001-T-20 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  |  | —
SPT-001-T-22 | SPT-001 | Bunker | Operativa | Carga comercial inicial | Completar archivo inicial de precio y stock | Seller | SPT-001-T-21 | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  |  |  | —
SPT-001-T-23 | SPT-001 | Bunker | Operativa | Carga comercial inicial | Cargar precio y stock inicial en VTEX | eCommerce | SPT-001-T-22 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | —
SPT-001-T-24 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Ajustes storefront | Personalizar grilla de productos del seller | eCommerce | SPT-001-T-20 | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  |  |  | —
SPT-001-T-25 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Ajustes storefront | Implementar información diferencial del seller en PDP, mini cart y checkout | InfraCommerce | SPT-001-T-24 | 2026-04-14 | 2026-04-16 |  |  |  | —
SPT-001-T-26 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Ajustes storefront | Configurar templates y datos del seller en mails transaccionales | InfraCommerce | SPT-001-T-25 | 2026-04-16 | 2026-04-17 |  |  |  | —
SPT-001-T-27 | SPT-001 | Bunker | Técnica | Reglas operativas | Implementar restricción de carrito compartido | InfraCommerce | SPT-001-T-03 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | —
SPT-001-T-28 | SPT-001 | Bunker | Cierre | Validación final | Validar configuración integral del seller en VTEX, PIM y front | eCommerce | SPT-001-T-10 / SPT-001-T-14 / SPT-001-T-15 / SPT-001-T-20 / SPT-001-T-23 / SPT-001-T-25 / SPT-001-T-26 / SPT-001-T-27 | 2026-04-17 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-001-T-29 | SPT-001 | Bunker | Cierre | Validación final | Aprobar checklist previo a salida operativa | eCommerce | SPT-001-T-28 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-01 | SPT-002 | Taika Sport | Comercial | Definición comercial inicial | Definir valor de especificación “Seller” en VTEX | eCommerce |  | 2026-04-15 | 2026-04-16 |  |  |  | —
SPT-002-T-02 | SPT-002 | Taika Sport | Comercial | Definición comercial inicial | Crear política comercial del seller en VTEX | eCommerce | SPT-002-T-01 | 2026-04-16 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-03 | SPT-002 | Taika Sport | Comercial | Definición comercial inicial | Crear condición comercial del seller en VTEX | eCommerce | SPT-002-T-02 | 2026-04-20 | 2026-04-21 |  |  |  | —
SPT-002-T-04 | SPT-002 | Taika Sport | Comercial | Definición comercial inicial | Asociar condiciones de pago a la condición comercial | eCommerce | SPT-002-T-03 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  |  |  | —
SPT-002-T-05 | SPT-002 | Taika Sport | Comercial | Definición legal e informativa | Publicar términos y condiciones del seller en landings informativas del footer | eCommerce | SPT-002-T-02 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-06 | SPT-002 | Taika Sport | Operativa | Configuración administrativa | Gestionar número de comercio específico del seller | Administración | SPT-002-T-02 | 2026-04-20 | 2026-04-21 |  |  |  | —
SPT-002-T-07 | SPT-002 | Taika Sport | Operativa | Configuración administrativa | Configurar comprobante del seller en BAS | Jorge PIM | SPT-002-T-06 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  |  |  | —
SPT-002-T-08 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Configuración logística VTEX | Crear almacén del seller en VTEX | eCommerce | SPT-002-T-02 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-09 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Configuración logística VTEX | Crear muelle del seller en VTEX | eCommerce | SPT-002-T-08 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-10 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Configuración logística VTEX | Crear estrategia de envío del seller en VTEX | eCommerce | SPT-002-T-09 | 2026-04-20 | 2026-04-21 |  |  |  | —
SPT-002-T-11 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Configuración base PIM | Crear tienda del seller en PIM | Agente PIM | SPT-002-T-02 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-12 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Configuración base PIM | Crear depósito del seller en PIM | Agente PIM | SPT-002-T-11 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-13 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Configuración base PIM | Asociar tienda y depósito de PIM al almacén de VTEX | Agente PIM | SPT-002-T-08 / SPT-002-T-12 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-14 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Configuración base PIM | Configurar carrier del seller en PIM Depósitos | Agente PIM | SPT-002-T-13 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-15 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Configuración base PIM | Configurar facturación del seller en PIM Depósitos | Agente PIM | SPT-002-T-12 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-16 | SPT-002 | Taika Sport | Operativa | Configuración postventa | Configurar condiciones de devolución del seller en el Portal de Gestión de Pedidos (si aplica) | eCommerce / PIM | SPT-002-T-15 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-17 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Relevamiento de catálogo | Compartir planilla de SKUs a crear o catalogar | eCommerce | SPT-002-T-02 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | —
SPT-002-T-18 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Relevamiento de catálogo | Completar planilla de SKUs a crear o catalogar | Seller | SPT-002-T-17 | 2026-04-20 | 2026-04-22 |  |  |  | —
SPT-002-T-19 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Alta de catálogo | Crear SKUs del seller en PIM | Agente PIM | SPT-002-T-18 | 2026-04-22 | 2026-04-23 |  |  |  | —
SPT-002-T-20 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Alta de catálogo | Catalogar productos del seller en PIM | eCommerce | SPT-002-T-19 | 2026-04-23 | 2026-04-27 |  |  |  | —
SPT-002-T-21 | SPT-002 | Taika Sport | Operativa | Carga comercial inicial | Compartir archivo de carga de precio y stock | eCommerce | SPT-002-T-20 | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  |  |  | —
SPT-002-T-22 | SPT-002 | Taika Sport | Operativa | Carga comercial inicial | Completar archivo inicial de precio y stock | Seller | SPT-002-T-21 | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  |  |  | —
SPT-002-T-23 | SPT-002 | Taika Sport | Operativa | Carga comercial inicial | Cargar precio y stock inicial en VTEX | eCommerce | SPT-002-T-22 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | —
SPT-002-T-24 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Ajustes storefront | Personalizar grilla de productos del seller | eCommerce | SPT-002-T-20 | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  |  |  | —
SPT-002-T-25 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Ajustes storefront | Implementar información diferencial del seller en PDP, mini cart y checkout | InfraCommerce | SPT-002-T-24 | 2026-04-28 | 2026-04-30 |  |  |  | —
SPT-002-T-26 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Ajustes storefront | Configurar templates y datos del seller en mails transaccionales | InfraCommerce | SPT-002-T-25 | 2026-04-30 | 2026-05-01 |  |  |  | —
SPT-002-T-27 | SPT-002 | Taika Sport | Técnica | Reglas operativas | Implementar restricción de carrito compartido | InfraCommerce | SPT-002-T-03 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  |  |  | —
SPT-002-T-28 | SPT-002 | Taika Sport | Cierre | Validación final | Validar configuración integral del seller en VTEX, PIM y front | eCommerce | SPT-002-T-10 / SPT-002-T-14 / SPT-002-T-15 / SPT-002-T-20 / SPT-002-T-23 / SPT-002-T-25 / SPT-002-T-26 / SPT-002-T-27 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  |  |  | —
SPT-002-T-29 | SPT-002 | Taika Sport | Cierre | Validación final | Aprobar checklist previo a salida operativa | eCommerce | SPT-002-T-28 | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  |  | —
ℹ Instrucciones: Agregá una fila por tarea. Usá seller_id exacto de la hoja sellers. Las columnas "Inicio real" y "Fin real" se completan cuando la tarea arranca/termina. La columna "Atraso" es automática. Para agregar un seller nuevo, copiá el bloque de ejemplo y reemplazá el seller_id.
Formulas:
Atraso (días) = IFERROR(IF(AND([Fin real]<>"",[Fin plan]<>""),MAX(0,[Fin real]-[Fin plan]),IF(AND([Inicio real]<>"",[Fin plan]<>"",[Estado]="En curso"),MAX(0,TODAY()-[Fin plan]),"—")),"—")
Atraso (días) = IFERROR(IF(AND([Fin real, row above]<>"",[Fin plan, row above]<>""),MAX(0,[Fin real, row above]-[Fin plan, row above]),IF(AND([Inicio real, row above]<>"",[Fin plan, row above]<>"",[Estado, row above]="En curso"),MAX(0,TODAY()-[Fin plan, row above]),"—")),"—")

## pipeline
PIPELINE — Definición de caminos, etapas y criterios de avance · No modificar sin alinear con el equipo
camino | etapa_id | Nombre etapa | Orden | Descripción | Criterio de avance | Responsable
rapida_activacion | C1-E1 | Contacto inicial | 1 | Primer contacto comercial | Contacto confirmado por el seller | Comercial
rapida_activacion | C1-E2 | Relevamiento | 2 | Envío y recepción del formulario | Formulario completado y recibido | Comercial
rapida_activacion | C1-E3 | Análisis y propuesta | 3 | Análisis interno + propuesta econ. | Propuesta enviada y aceptada | eCommerce
rapida_activacion | C1-E4 | Acuerdo operacional | 4 | Definición de flujos y firma | Contrato firmado y condiciones acordadas | Comercial + Legal
rapida_activacion | C1-E5 | Onboarding | 5 | Alta en plataforma + catálogo | Catálogo activo y pedido de prueba exitoso | Técnico
rapida_activacion | C1-E6 | Go-Live | 6 | Activación en producción | Primera venta real registrada | eCommerce
integracion_vtex | C2-E1 | Contacto inicial | 1 | Primer contacto comercial | Contacto confirmado | Comercial
integracion_vtex | C2-E2 | Relevamiento | 2 | Formulario + relevamiento VTEX | Formulario recibido + acceso VTEX confirmado | Comercial + Técnico
integracion_vtex | C2-E3 | Evaluación técnica | 3 | Revisión de entorno VTEX | Entorno validado y compatible | Técnico
integracion_vtex | C2-E4 | Propuesta | 4 | Propuesta económica personalizada | Propuesta aceptada | Comercial
integracion_vtex | C2-E5 | Acuerdo | 5 | Firma del contrato de adhesión | Contrato firmado | Comercial + Legal
integracion_vtex | C2-E6 | Integración técnica | 6 | Desarrollo e integración VTEX | Integración funcionando en staging | Técnico
integracion_vtex | C2-E7 | Go-Live | 7 | Activación en producción | Primera venta real registrada | eCommerce
seller_center | C3-E1 | Contacto inicial | 1 | Contacto y análisis estratégico | Perfil aprobado para Seller Center | Comercial
seller_center | C3-E2 | Pendiente readiness | 2 | Espera habilitación Seller Center | Seller Center operativo y listo | eCommerce
seller_center | C3-E3 | Relevamiento | 3 | Formulario + relevamiento comercial | Relevamiento recibido y analizado | Comercial
seller_center | C3-E4 | Propuesta estratégica | 4 | Propuesta a medida premium | Propuesta aceptada | Comercial
seller_center | C3-E5 | Acuerdo | 5 | Firma del contrato premium | Contrato firmado | Comercial + Legal
seller_center | C3-E6 | Onboarding premium | 6 | Integración full + setup estrat. | Seller operativo en Seller Center | Técnico
seller_center | C3-E7 | Go-Live | 7 | Activación en producción | Primera venta real registrada | eCommerce

## tarifas
TARIFAS — Actualizar antes de cada propuesta · Editable solo por equipo comercial · v2.0
campo | Valor vigente | Unidad | Descripción | Nota
— COMISIÓN —
comision_pct | 7 | % GMV | Comisión estándar sobre ventas del seller | Ajustar por seller en hoja overrides
— FINANCIACIÓN EN CUOTAS —
c1_pct | 0 | % GMV | Contado — sin cargo financiero | No modificar — siempre 0
c3_pct | 8 | % GMV | Costo financiero a 3 cuotas | Actualizar según acuerdo banco/fintech
c6_pct | 13 | % GMV | Costo financiero a 6 cuotas | Actualizar según acuerdo
c12_pct | 21 | % GMV | Costo financiero a 12 cuotas | Actualizar según acuerdo
— MIX HISTÓRICO DE CUOTAS —
mix_c1 | 8.47 | % total ventas | Participación histórica de ventas a 1 cuota | Debe sumar 100% con los demás
mix_c3 | 21.33 | % total ventas | Participación histórica de ventas a 3 cuotas
mix_c6 | 52.74 | % total ventas | Participación histórica de ventas a 6 cuotas
mix_c12 | 17.46 | % total ventas | Participación histórica de ventas a 12 cuotas
— TARIFAS DE SERVICIOS OPERATIVOS —
t_logistica_dir | 10527 | ARS / envío | Tarifa carrier entrega al comprador | Actualizar con tarifa vigente del carrier
t_logistica_inv | 7260 | ARS / devolución | Tarifa carrier retiro de devolución
t_catalogacion | 3000 | ARS / SKU | Alta de productos en catálogo | Revisar trimestralmente
t_fulfillment | 200 | ARS / pedido | Picking, packing y despacho
t_gestion_devol | 400 | ARS / devolución | Procesamiento de cada devolución
t_soporte | 0 | ARS / mes | Fee mensual de soporte y onboarding | 0 si bonificado para este seller
t_almacenamiento | 0 | ARS / pos-día | Costo de almacenamiento en depósito | Completar si aplica
— PARÁMETROS OPERATIVOS —
dias_habiles | 22 | días / mes | Base para calcular productividad de agentes | No modificar
dias_calendario | 30 | días / mes | Base para cálculo de almacenamiento | No modificar
capacidad_deposito | 500 | posiciones | Capacidad total del depósito
devol_pct_default | 5 | % | Tasa de devoluciones por defecto | Referencia — ajustar por seller en hoja sellers

## overrides
OVERRIDES — Condiciones comerciales específicas por seller · Vacío = usa tarifa base estándar
⚠ Dejá la celda VACÍA para usar la tarifa base. Bonificaciones: 0 = sin bonificación · 50 = 50% descuento · 100 = bonificado completo. Comisión override: ingresá el % exacto (ej: 5.5 para 5,5%).
seller_id | Seller | Comisión override % | Bon. logíst. dir. % | Bon. logíst. inv. % | Bon. catalogación % | Bon. fulfillment % | Bon. gest. devol. % | Bon. soporte % | Cuotas máx. override | Notas comerciales
SPT-001 | Bunker | 5 |  |  | 50 | 80
SPT-002 | Taika Sport
SPT-003 | Topper
SPT-004 | Stanley
SPT-005 | Asics (Grupo Dass)
SPT-006 | Fila
SPT-007 | Umbro
SPT-008 | Mizuno
SPT-009 | Champion
SPT-010 | Puma
SPT-011 | Under Armour
SPT-012 | Bullpadel
SPT-013 | Babolat
SPT-014 | Saucony

## config
CONFIG — Parámetros globales · No modificar sin coordinación con el equipo · v2.0
Parámetro | Valor | Descripción | Notas / Referencia
— VERSIÓN Y CONTROL —
version | 2.0 | Versión del Sheet base | Incrementar con cambios estructurales
fecha_actualizacion | Abril 2026 | Última actualización | Actualizar al modificar tarifas o estructura
responsable | Equipo eCommerce | Equipo responsable del mantenimiento
— HOJAS Y QUÉ LEE CADA MÓDULO HTML —
modulo_backlog | Backlog HTML | Lee hoja: sellers + pipeline | Vista comercial · kanban y tabla de sellers
modulo_gantt | Gantt HTML | Lee hoja: sellers + timeline | Vista operativa · Gantt y seguimiento
modulo_sim_externo | Simulador Externo HTML | Lee hoja: sellers + tarifas + overrides | Para el seller · sin tarifas visibles
modulo_sim_interno | Simulador Interno HTML | Lee todas las hojas | Para el equipo · con costos y márgenes
modulo_presentacion | Presentación HTML | Lee hoja: sellers (por seller_id) | Presentación ejecutiva personalizada
— CAMINOS DE INTEGRACIÓN —
camino_1_id | rapida_activacion | Sellers con sistemas propios, bajo esfuerzo | Q2 · Mayo/Junio 2026
camino_1_label | Rápida activación | Etiqueta visible en los HTMLs
camino_1_timeline | Q2 · May-Jun 2026 | Timeline objetivo de go-live
camino_2_id | integracion_vtex | Sellers que ya operan en VTEX | Q3/Q4 2026
camino_2_label | Integración VTEX | Etiqueta visible en los HTMLs
camino_2_timeline | Q3/Q4 2026 | Timeline objetivo de go-live
camino_3_id | seller_center | Sellers estratégicos premium | Q4 2026 / Q1 2027
camino_3_label | Seller Center | Etiqueta visible en los HTMLs
camino_3_timeline | Q4 2026 – Q1 2027 | Timeline objetivo de go-live | Depende del readiness del Seller Center
— ESTADOS VÁLIDOS (estado_macro en hoja sellers) —
estado_01 | Identificado | Seller identificado, aún sin contacto
estado_02 | Contactado | Contacto inicial realizado
estado_03 | Relevamiento enviado | Formulario enviado al seller
estado_04 | Relevamiento recibido | Formulario completado y recibido
estado_05 | Propuesta enviada | Propuesta económica enviada
estado_06 | Propuesta aceptada | Seller aceptó las condiciones
estado_07 | Contrato firmado | Contrato de adhesión firmado
estado_08 | Onboarding | En proceso de integración técnica
estado_09 | Go-Live | Operativo y vendiendo
estado_10 | Pausado | Negociación o proceso en pausa | Usar con riesgo_nivel = Alto
estado_11 | Descartado | No avanza · marcar activo = No
— ESTADOS VÁLIDOS (estado_tarea en hoja timeline) —
tarea_01 | Pendiente | Tarea aún no iniciada
tarea_02 | En curso | Tarea en ejecución
tarea_03 | Completado | Tarea finalizada
tarea_04 | Bloqueado | Tarea bloqueada — completar bloqueo_resumen
tarea_05 | Cancelado | Tarea cancelada — no aplica más
— NIVELES DE RIESGO —
riesgo_alto | Alto | Requiere atención inmediata | Escalar al responsable del equipo
riesgo_medio | Medio | Monitorear activamente
riesgo_bajo | Bajo | Sin riesgo identificado
riesgo_sin | Sin riesgo | Proceso sin fricciones
— PARÁMETROS DE PUBLICACIÓN CSV (Google Sheets) —
csv_sellers | https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTwd-qIMhoH1poJpaTZqN-7O5IGAfPDTxslBAX8LCPogTkwheW2vWsq59JkvvYakM8ndCKgUQualQyi/pub?gid=899415596&single=true&output=csv | URL CSV de la hoja sellers | Reemplazar GID con el ID real de la hoja
csv_timeline | https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTwd-qIMhoH1poJpaTZqN-7O5IGAfPDTxslBAX8LCPogTkwheW2vWsq59JkvvYakM8ndCKgUQualQyi/pub?gid=1623881837&single=true&output=csv | URL CSV de la hoja timeline | Reemplazar GID con el ID real de la hoja
csv_tarifas | https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTwd-qIMhoH1poJpaTZqN-7O5IGAfPDTxslBAX8LCPogTkwheW2vWsq59JkvvYakM8ndCKgUQualQyi/pub?gid=42870561&single=true&output=csv | URL CSV de la hoja tarifas | Reemplazar GID con el ID real de la hoja
csv_overrides | https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTwd-qIMhoH1poJpaTZqN-7O5IGAfPDTxslBAX8LCPogTkwheW2vWsq59JkvvYakM8ndCKgUQualQyi/pub?gid=649807159&single=true&output=csv | URL CSV de la hoja overrides | Reemplazar GID con el ID real de la hoja
csv_config | https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTwd-qIMhoH1poJpaTZqN-7O5IGAfPDTxslBAX8LCPogTkwheW2vWsq59JkvvYakM8ndCKgUQualQyi/pub?gid=1925619599&single=true&output=csv

## sc_roadmap
ID | Modulo | Tarea | Descripcion | Modalidad | Responsable | Tipo | Subtipo | Estado | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia | Observaciones | % Avance | Hito | Link Jira | Link GitLab | Fecha Ultima Actualizacion
SC-ART-01 | Artículos Seller | Crear estructura base para productos y SKUs Seller en PIM | Habilitar en BD el registro de productos padre y SKUs de origen Seller, con unicidad por seller y estructura mínima para Catalogación y Publicación | Sistema | Marcelo | Data Model | Modelo de datos | En curso | Alta | 2026-05-01 | 2026-05-07 |  | No incluye UI, carga masiva, API, publicación incremental, desactivación de SKUs en VTEX ni bandejas de rechazos técnicos. | 0% | Sí | https://productos-web-2022.atlassian.net/browse/GDPW-1852 | https://git.gcp.luquinsa.com.ar/luquin/issues/-/issues/961 | 2026-04-24
SC-ART-02 | Artículos Seller | Implementar validaciones y reglas de unicidad para productos y SKUs Seller | Implementar validaciones, unicidad multi-seller, normalización y reglas de talle basadas en catálogo | Sistema | Marcelo | Backend | Validaciones | Planificado | Alta | 2026-05-10 | 2026-05-15 | SC-ART-01, SC-ART-09 | cod_color como identificador técnico (3 caracteres). Validación de talle contra catálogo | 0% | No | https://productos-web-2022.atlassian.net/browse/GDPW-1853 | https://git.gcp.luquinsa.com.ar/luquin/issues/-/issues/982
SC-ART-09 | Artículos Seller | Crear catálogo de talles permitidos en PIM | Implementar el catálogo de talles permitido para validar SKUs Seller y evitar valores libres | Sistema | Marcelo | Backend | Modelo de datos | Planificado | Alta | 2026-05-07 | 2026-05-10 | SC-ART-01 | Debe incluir el valor “Único” y ser consumido por SC-ART-02 | 0% | No | https://productos-web-2022.atlassian.net/browse/GDPW-1854 | https://git.gcp.luquinsa.com.ar/luquin/issues/-/issues/983
SC-ART-03 | Artículos Seller | Implementar estados del artículo Seller | Definir estados de producto y SKU para controlar la validez estructural previo a catalogación | Sistema | Marcelo | Backend | Estados | Planificado | Alta | 2026-05-07 | 2026-05-10 | SC-ART-01, SC-ART-02 | Estados solo hasta pre-catalogación | 0% | No | https://productos-web-2022.atlassian.net/browse/GDPW-1855 | https://git.gcp.luquinsa.com.ar/luquin/issues/-/issues/984
SC-ART-04 | Artículos Seller | Implementar logs y trazabilidad de productos y SKUs Seller | Registrar eventos estructurados de creación, validación y cambios de estado incluyendo origen, resultado y tipo de error | Sistema | Marcelo | Backend | Logs | Planificado | Media | 2026-07-01 | 2026-08-10 | SC-ART-01, SC-ART-02, SC-ART-03 | Logging estructurado con correlación de eventos | 0% | No | https://productos-web-2022.atlassian.net/browse/GDPW-1856 | https://git.gcp.luquinsa.com.ar/luquin/issues/-/issues/985
SC-ART-05 | Artículos Seller | Crear productos y SKUs Seller manualmente desde PIM Frontend | Implementar la creación manual de productos Seller desde la bandeja Pendientes, con visualización según tipo de usuario | Manual | Mauricio | Frontend | UI | Planificado | Media | 2026-06-01 | 2026-06-15 | SC-ART-01, SC-ART-02, SC-ART-03, SC-ART-04, SC-ART-09 | Entrada desde módulo Productos Marketplace - Pendientes | 0% | Sí | https://productos-web-2022.atlassian.net/browse/GDPW-1857 | https://git.gcp.luquinsa.com.ar/luquin/issues/-/issues/986
SC-ART-06 | Artículos Seller | Implementar carga masiva de productos y SKUs Seller mediante archivo | Permitir la creación masiva de productos Seller mediante archivo (CSV/XLSX), con validación estructural, procesamiento por lote, manejo de errores y visualización en bandeja Pendientes | Masivo | Mauricio | Frontend, Backend | Carga masiva | Planificado | Media | 2026-06-01 | 2026-06-15 | SC-ART-01, SC-ART-02, SC-ART-03, SC-ART-04, SC-ART-09 | Procesamiento parcial por fila con batch_id | 0% | Sí | https://productos-web-2022.atlassian.net/browse/GDPW-1858 | https://git.gcp.luquinsa.com.ar/luquin/issues/-/issues/988
SC-ART-07 | Artículos Seller | Implementar API de creación de productos y SKUs Seller | Permitir la creación de productos y SKUs Seller vía API, reutilizando estructura, validaciones, estados y logs del módulo Artículos Seller | API | Mauricio | API | Endpoint | Planificado | Media | 2026-06-01 | 2026-06-15 | SC-ART-01, SC-ART-02, SC-ART-03, SC-ART-04, SC-ART-09 | Endpoint para integración externa de sellers con sistemas propios | 0% | Sí | https://productos-web-2022.atlassian.net/browse/GDPW-1859 | https://git.gcp.luquinsa.com.ar/luquin/issues/-/issues/989
CAT-01 | Catalogación y Publicación | Definir estructura de catálogo | Definir campos, atributos y reglas de publicación para seller | Manual |  |  |  | En curso | Alta | 2026-04-05 | 2026-04-25 |  |  | 45% | Sí |  |  | 2026-04-24
CAT-02 | Catalogación y Publicación | Catalogación manual | Habilitar carga producto a producto desde PIM Frontend | Manual |  |  |  | Planificado | Media | 2026-04-26 | 2026-05-20 | CAT-01 |  | 0% | No
CAT-03 | Catalogación y Publicación | Catalogación masiva | Implementar carga masiva de datos de catálogo por planilla | Masivo |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-05-10 | 2026-06-01 | CAT-01 |  | 0% | No
CAT-04 | Catalogación y Publicación | API catálogo | Sincronizar información de catálogo desde sistemas del seller | API |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-07-05 | 2026-08-20 | CAT-03 |  | 0% | Sí
STK-01 | Stock | Definir lógica de stock | Definir reglas de stock, stock de seguridad y actualización | Manual |  |  |  | En curso | Alta | 2026-04-10 | 2026-04-30 |  |  | 50% | Sí |  |  | 2026-04-24
STK-02 | Stock | Actualización manual de stock | Permitir actualización manual de stock por seller o equipo interno | Manual |  |  |  | Planificado | Media | 2026-05-01 | 2026-05-20 | STK-01 |  | 0% | No
STK-03 | Stock | Carga masiva de stock | Implementar template de carga masiva de stock | Masivo |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-05-15 | 2026-06-10 | STK-01 |  | 0% | No
STK-04 | Stock | API stock tiempo real | Actualizar stock automáticamente desde sistemas del seller | API |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-07-10 | 2026-09-01 | STK-03 | Validar tratamiento de último stock y reservas | 0% | Sí
PRC-01 | Precio | Definir lógica de precios | Definir reglas comerciales y formato de actualización de precios | Manual |  |  |  | En curso | Alta | 2026-04-12 | 2026-04-30 |  |  | 35% | Sí |  |  | 2026-04-24
PRC-02 | Precio | Carga manual de precios | Permitir actualización manual de precios por SKU | Manual |  |  |  | Planificado | Media | 2026-05-01 | 2026-05-20 | PRC-01 |  | 0% | No
PRC-03 | Precio | Carga masiva de precios | Implementar template de precios por SKU | Masivo |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-05-15 | 2026-06-10 | PRC-01 |  | 0% | No
PRC-04 | Precio | API precios | Actualizar precios automáticamente desde sistemas del seller | API |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-07-10 | 2026-09-01 | PRC-03 |  | 0% | Sí
PED-01 | Pedidos | Configurar flujo de pedidos | Definir flujo OMS para seller y asignación a depósito | Manual |  |  |  | En curso | Alta | 2026-04-01 | 2026-04-20 |  |  | 50% | Sí |  |  | 2026-04-24
PED-02 | Pedidos | Operación manual de pedidos | Gestionar pedidos del seller desde PIM Depósitos | Manual |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-04-21 | 2026-05-15 | PED-01 |  | 0% | No
PED-03 | Pedidos | Seguimiento de pedidos | Implementar seguimiento operativo por planilla o tablero | Masivo |  |  |  | Planificado | Media | 2026-05-10 | 2026-06-01 | PED-02 |  | 0% | No
PED-04 | Pedidos | API pedidos | Integrar notificación, confirmación y estados de pedidos vía API | API |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-07-01 | 2026-09-01 | PED-03 | Debe contemplar confirmación y rechazo por stock | 0% | Sí
DEV-01 | Devoluciones | Definir flujo de devoluciones | Definir proceso de devolución, aceptación, rechazo e impacto de stock | Manual |  |  |  | En curso | Alta | 2026-04-05 | 2026-04-25 |  |  | 40% | Sí |  |  | 2026-04-24
DEV-02 | Devoluciones | Gestión manual de devoluciones | Operar devoluciones desde el flujo actual | Manual |  |  |  | Planificado | Media | 2026-04-26 | 2026-05-20 | DEV-01 |  | 0% | No
DEV-03 | Devoluciones | Control masivo de devoluciones | Registrar y controlar devoluciones mediante planilla estándar | Masivo |  |  |  | Planificado | Media | 2026-05-15 | 2026-06-05 | DEV-01 |  | 0% | No
DEV-04 | Devoluciones | API devoluciones | Integrar aceptación, rechazo e impacto de stock vía API | API |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-07-10 | 2026-09-01 | DEV-03 |  | 0% | Sí
CMP-01 | Comprobantes | Definir modelo de facturación | Definir reglas fiscales y emisión de comprobantes por seller | Manual |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-05-01 | 2026-05-20 |  | Pendiente de definición fiscal final | 0% | Sí
CMP-02 | Comprobantes | Emisión de comprobantes | Configurar emisión de comprobantes desde PIM o sistema definido | Manual |  |  |  | Planificado | Media | 2026-05-20 | 2026-06-10 | CMP-01 |  | 0% | No
CMP-03 | Comprobantes | Envío masivo de comprobantes | Habilitar envío y control masivo de comprobantes | Masivo |  |  |  | Planificado | Media | 2026-06-01 | 2026-06-20 | CMP-02 |  | 0% | No
CMP-04 | Comprobantes | API comprobantes | Integrar emisión, envío y consulta de comprobantes vía API | API |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-07-15 | 2026-09-10 | CMP-03 |  | 0% | Sí
LOGD-01 | Logistica Directa | Definir estrategia de envíos | Definir carrier, contrato, servicio y regla de costo por seller | Manual |  |  |  | En curso | Alta | 2026-04-10 | 2026-04-30 |  |  | 35% | Sí |  |  | 2026-04-24
LOGD-02 | Logistica Directa | Configurar carriers | Configurar Andreani u otros operadores logísticos según seller | Manual |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-05-01 | 2026-05-25 | LOGD-01 |  | 0% | No
LOGD-03 | Logistica Directa | Seguimiento de envíos | Controlar tracking y estados logísticos | Masivo |  |  |  | Planificado | Media | 2026-05-20 | 2026-06-10 | LOGD-02 |  | 0% | No
LOGD-04 | Logistica Directa | API tracking directo | Integrar tracking completo y estados logísticos vía API | API |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-07-15 | 2026-09-10 | LOGD-03 |  | 0% | Sí
LOGI-01 | Logistica Inversa | Definir logística inversa | Definir flujo de retiro, retorno y destino de devolución | Manual |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-05-01 | 2026-05-20 |  |  | 0% | Sí
LOGI-02 | Logistica Inversa | Configurar direcciones de retorno | Configurar destino operativo de devoluciones por seller | Manual |  |  |  | Planificado | Media | 2026-05-20 | 2026-06-10 | LOGI-01 |  | 0% | No
LOGI-03 | Logistica Inversa | Control de devoluciones | Registrar seguimiento e incidencias de logística inversa | Masivo |  |  |  | Planificado | Media | 2026-06-01 | 2026-06-20 | LOGI-02 |  | 0% | No
LOGI-04 | Logistica Inversa | API logística inversa | Integrar estados de devolución y retorno vía API | API |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-07-20 | 2026-09-15 | LOGI-03 |  | 0% | Sí
CON-01 | Conciliacion | Definir modelo de conciliación | Definir reglas financieras, comisiones, ajustes y servicios | Manual |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-05-01 | 2026-05-25 |  |  | 0% | Sí
CON-02 | Conciliacion | Conciliación manual | Operar conciliación mensual inicial | Manual |  |  |  | Planificado | Media | 2026-05-25 | 2026-06-20 | CON-01 |  | 0% | No
CON-03 | Conciliacion | Reporte de conciliación | Generar reporte operativo para control mensual | Masivo |  |  |  | Planificado | Media | 2026-06-10 | 2026-06-30 | CON-02 |  | 0% | No
CON-04 | Conciliacion | API conciliación | Automatizar conciliación, ajustes y liquidaciones | API |  |  |  | Planificado | Alta | 2026-07-20 | 2026-09-20 | CON-03 |  | 0% | Sí